«УТВЕРЖДАЮ»

 Директор МБОУ СОШ №36 им. К.Е. Ходова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.А.Цаллагова.

***«Дорожная карта»***

***подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования в***

***МБОУ СОШ№36 им. К.Е. Ходова в 2022-2023 учебном году***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Тематика мероприятия** | **Срок** | **Ответственные**  |
| **1. Мероприятия по анализу проведения государственной итоговой аттестации** |
| 1.1. | Анализ результатов ГИА 2022 г.: аналитическая записка;подготовка информации в публичный доклад;размещение информации на сайте; работа в рамках августовского педсовета | июль-август2022 года |  Куратор Арсагова О.В.учителя-предметники |
| 1.2. | Формирование групп риска учащихся для проведения индивидуальной работы, в том числе по устранению учебных дефицитов | сентябрь |  Куратор ГИА  Кокаева Ф.М.учителя-предметники |
| 1.3. | Изучение изменений в КИМах ЕГЭ-2023, критериев оценивания работ | октябрь-ноябрь 2022 | Куратор ГИА  Арсагова О.В. учителя-предметники |
| 1.4. | Подбор материала для проведения диагностических и тренировочных работ в формате ЕГЭ | ноябрь 2022-февраль 2023 | Куратор ГИА  Арсагова О.В. учителя-предметники |
| **2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |
|  |  |  |  |
| 2.1. | Анкетирование выпускников по выбору предметов для сдачи в 2023 г. | сентябрь2022 года | Куратор ГИА  Арсагова О.В.  |
| 2.2. | Проведение внутришкольного контроля по подготовке к государственной итоговойаттестации | в течение учебного года | Куратор ГИА  Арсагова О.В.  |
| 2.3. | Заседания ШМО с учителями-предметниками по содержанию и правилам подготовки учащихся к сдаче ГИА:1. Подготовка учителей и учащихся к итоговой аттестации.
2. Проведение индивидуальных и групповых консультаций.
3. Обеспечение готовности учащихся

выполнять задания различных уровней сложности. | в течение учебного года | Куратор ГИА Арсагова О.В. Руководители ШМО |
| 2.4.  | Мониторинг индивидуальной работы с учащимися «группы риска» и учащимися, включенными в группу «потенциальных высокобальников». | в течение учебного года | Куратор ГИА  Арсагова О.В. учителя-предметники |
| 2.5. | Входная диагностика и оценка готовности обучающихся к успешному продолжению обучения на уровне среднего общего образования.  | сентябрь 2021года(входной контроль) | Куратор ГИА  Арсагова О.В., учителя-предметники |
| 2.6. | Проведение мониторинга оценки качества общего образования:- 10класс по математике, по русскому языку,обществознанию;- 11 классов по предметам по выбору | сентябрь 2022 года - апрель2023 года | Куратор ГИА  Арсагова О.В.учителя-предметники |
| 2.7. | Работа с интернет-ресурсами для подготовки учащихся к государственной итоговой . | в течение учебного года | Куратор ГИА Арсагова О.В. учителя-предметники |
| 2.8. | Изучение методических рекомендаций по организации обучения написанию итогового сочинения (изложения)  | ноябрь-декабрь 2022 | ШМО учителей русского языка и литературы,учитель русского языка Тедеева Б.Г.. |
| 2.9. | Подготовка обучающихся (классные часы, инструктажи, консультации):1. Нормативные документы по итоговой аттестации
2. Инструктаж по процедуре ЕГЭ,ОГЭ.
3. Инструктаж по заполнению бланков ЕГЭ, ОГЭ.
4. Инструктаж по подаче апелляций.
5. Ознакомление обучающихся с

возможными вариантами заданий различного уровня сложности, отработка навыков их выполнения.1. Особенности подготовки выпускников, связанные со спецификой экзаменационной работы, проводимой в форме и по материалам ЕГЭ, ОГЭ.
2. Знакомство с официальными источниками информации, Интернет-ресурсами по вопросам ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ.
3. Ознакомление обучающихся с обеспечением информационной безопасности при использовании материалов и результатов ЕГЭ, ОГЭ.
4. Ознакомление обучающихся с правилами приема в учебные заведения профессионального образования
 | в течение учебного года | Куратор ГИА  Арсагова О.В. учителя-предметники |
| 2.10. | Психологическое сопровождение выпускников, участвующих в ГИА. | в течение учебного года | Арсагова О.В.,классные руководитли |
| 2.11. | Организация приема заявлений и регистрация участников ЕГЭ, ОГЭ по предметам в РИС. Организация работы по корректировке сведений в РИС. | февраль 2023 г.март 2023 г. | Куратор ГИА  Арсагова О.В.  |
| 2.12. | Собеседование выпускников и родителей с администрацией гимназии по вопросам подготовки к ГИА-23: успехи, трудности, проблемы. | в течение учебного года | ДиректорКуратор ГИА  Арсагова О.В. Классные руководители |
| **3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА**  |
| 3.1. | Разработка и утверждение «Дорожной карты» подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования в 2022-23 учебном году | сентябрь2022года | Куратор ГИА  Арсагова О.В.  |
| 3.2. | Использование методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-11 в 2022 году, разработанных Министерством просвещения, ФИПИ, РЦОИ  | В течение учебного года | Куратор ГИА  Арсагова О.В. |
| 3.3. | Подготовка приказов на гимназическом уровне:- об утверждении плана подготовки(дорожной карты) к государственнойитоговой аттестации выпускников в 2023году;- об организации проведениягосударственной итоговой аттестации вМБОУ СОШ №36 им. К.Е. Ходова в 2022-2023 учебном году;- о назначении ответственного заинформирование общественности о подготовке к ГИА и проведение государственной итоговой аттестации в 2023 году;-о назначении оператора по работе с РИС(базой ОО) по подготовке к государственнойитоговой аттестации в 2023 году;- о порядке информирования участников ГИАи их родителей по вопросам организации ипроведения ГИА;-о подготовке специалистов, привлекаемых кпроведению ГИА; | В течение года | Куратор ГИА  Арсагова О.В. |
| **4. Организационное сопровождение ГИА** |
| 4.1.5.3. | Сбор сведений/внесение в РИС, актуализация внесенных сведений | октябрь-ноябрь, февраль | Куратор ГИА Арсагова О.В. |
| 4.2. | Организация и проведение итогового сочинения (11 класс), итогового собеседования (9класс) в:− основные сроки;− дополнительные сроки. |  | Куратор ГИА Арсагова О.В. учителя русского Тедеева Б.Г.Сикорская В.В. |
| 4.3. | Сбор и корректировка информации о выборе предметов | ноябрь-февраль | Куратор ГИА  Арсагова О.В. |
| 4.4. | Проведение диагностических и тренировочных работ: - по математике, - по русскому языку- пробного сочинения (изложения),- пробного собеседования;- анкетирование родителей, педагогов и учащихся по выявлению проблем в подготовке к ГИА и итоговому сочинению (изложению), итоговому собеседованию;- проведение тренировочных работ по отдельным учебным предметам с последующим анализом. | октябрь 2022г.-май 2023г. | Куратор ГИА  Арсагова О.В..учителя-предметники |
| 4.5. | Проведение организационных мероприятий: - разработка плана подготовки ОО к государственной итоговой аттестации,- проведение педсоветов по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации,- проведение внутришкольного контроля по подготовке к государственной итоговой аттестации,- подготовка документов гимназического уровня по государственной итоговой аттестации,- заседания МО учителей-предметников по содержанию и правилам подготовки учащихся к сдаче ГИА,- обеспечение готовности учащихся выполнять задания различных уровней сложности,- проведение с обучающимися классных часов, инструктажей, консультаций по нормативным документам, регламентирующим проведение итоговой аттестации, по заполнению бланков ГИА, по подаче апелляций,- ознакомление участников экзамена:1) с официальными источниками информации, Интернет-ресурсами по вопросам ГИА2) с обеспечением информационной безопасности при использовании материалов и результатов ГИА,3) с правилами приема в учебные заведения профессионального образования;- подготовка памяток для выпускников по вопросам ЕГЭ,- организация приема заявлений и регистрация участников экзаменов в РИС ,- организация работы с родителями по вопросам проведения итоговой аттестации,- направление работников образовательных организаций в составы ГЭК, предметных комиссий, конфликтной комиссии, а также для исполнения обязанностей руководителей ППЭ и организаторов ППЭ,- информирование участников экзаменов:1) о сроках, месте подачи заявления на прохождение ГИА по учебным предметам,2) о расписании экзаменов,3) о порядке, месте и сроках подачи апелляций о нарушении Порядка проведения ГИА и о результатах ГИА (на информационном стенде и сайте образовательной организации),- организация доставки участников экзамена в пункты проведения в соответствии с организационно - территориальной схемой проведения ЕГЭ, ОГЭ.- ознакомление участников экзаменов с полученными ими результатами по каждому предмету согласно установленным срокам и порядку ознакомления участников экзаменов с результатами экзамена,- обеспечение информирования участников экзаменов о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии по вопросам изменения и (или) отмены результатов ЕГЭ, ОГЭ.- внесение сведений и измененией в РИС на уровне образовательной организации; | в течениеучебного года | Заместитель директора по УВР Арсагова О.В., учителя-предметники,Руководители ШМО,Системный администратор Мзокова Ф.П.. |
| 4.6. | Организация психологической помощи участникам экзамена- выявление детей, имеющих личностные и познавательные трудности приподготовке и сдаче экзаменов;- индивидуальное или групповое консультирование учащихся;- консультирование родителей;- консультирование педагогов;- проведение родительских собраний («Как помочь подготовиться к экзаменам?», «Психологические советы по подготовке к экзаменам»);- проведение классных часов;- размещение информации на сайте гимназии. | В течение учебного года | Куратор ГИА  Арсагова О.В. |
| 4.7. | Организация работы по выдаче аттестатов и других документов об уровне образования- заполнение ведомостей отметок- печать аттестатов- выдача документов | Июнь 2023 года | Директор Цаллагова Т.А., Куратор ГИА  Арсагова О.В.,  |
| 4.8. | Предоставление в Управление образования информации :- об участниках ГИА, не явившихся на экзамен по уважительной причине,- об участниках ГИА, не завершивших экзамен по уважительной причине,- об участниках ГИА, удаленных с экзамена за нарушение Порядка проведения ГИА | В течение суток по окончании экзаменаМай-июнь 2023 | Куратор ГИА  Арсагова О.В. |
| 4.9 | Выдача выпускникам уведомлений на сдачу ЕГЭ, ОГЭ | Апрель-Май 2023г.  | Куратор ГИА Арсагова О.В. |
|  |  |  |  |
| **5.Организация обучения по вопросам проведения государственной итоговой аттестации** |
| 5.1. |  Обеспечение участия в вебинарах и проведении установочных совещаний и семинаров для:- участников ГИА, родителей (законных представителей) с правилами заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ГИА в ППЭ,- организаторов ППЭ,- учителей- предметников по теме «Подготовка обучающихся к ГИА »- операторов в ППЭ и ответственных за формирование РИС, - общественных наблюдателей | В течение учебного года | Куратор ГИА Арсагова О.В. |
| 5.2. | Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-11 | Декабрь-май  | Куратор ГИА Арсагова О.В. |
| **6. Информационное обеспечение проведения государственной итоговой аттестации** |
| 6.1. | Информирование участников образовательного процесса:- об особенностях проведения государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов образовательных организаций в 2023 году (проведение педагогических советов, родительских и ученических собраний). Ознакомление выпускников 9,11 классов, родителей (законных представителей) с информацией:- о сроках и местах подачи заявлений на ГИА,- о сроках проведения ГИА,- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций,- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА - о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзаменов, изменения или аннулирования результатов ГИА,-о ведении в ППЭ видеозаписи. | Сентябрь 2022 г. - май 2023 г. | Куратор ГИА  Арсагова О.В.  |
| 6.2. | Оформление информационных страниц на сайтах образовательных организаций для выпускников по вопросам ГИА. | в течение учебного года | Куратор ГИА  Арсагова О.В.Мзокова Ф.П. |
| 6.3. | Обеспечение ознакомления участников ГИА:- с полученными результатами,- с решениями ГЭК,- с решениями Конфликтной комиссии. | июнь 2023 г. | Куратор ГИА  Арсагова О.В. |
| 6.4. | Обеспечение участия в семинаре для родителей: «100 баллов для победы».  | февраль 2023г. | Куратор ГИА  Арсагова О.В. |
| 6.5. | Собрания с учащимися по темам:- Нормативно-правовое и организационно - техническое обеспечение ГИА в 2023 году,- Знакомство с банками заданий ГИА, с изменениями 2022 года,- О предоставлении особых условий при сдаче ГИА при наличии необходимых документов,- О правилах поведения во время сдачи ГИА и об административной ответственности за нарушение порядка проведения ГИА,- О сроках и порядке ознакомления участников ГИА с порядком получения результатов. | сентябрь 2022г.октябрь 2022 г.ноябрь 2023 г.март 2023 г.апрель 2023 г. | Куратор ГИА Арсагова О.В. |
| **7. Контроль за ходом подготовки к проведению ГИА** |
| 7.1. | Осуществление контроля за подготовкой к проведению ГИА | сентябрь - июнь  | Куратор ГИААрсагова О.В. |
| **8. Подведение итогов ГИА - 2022** |
| 8.1. | Подготовка аналитических отчётов о результатах ГИА  | Июнь-июль 2023 года | Куратор ГИА Арсагова О.В. |